## Лист1
№ Пункта | Этап | Что нужно сделать | Сроки | Ответственные
1 | Тема + Описание | Выбрать тему проекта, составить его описание. | 08.04.2025-09.04.2025 | Макар К. и Сергей К.
2 | Техническое Задание | Составить первую версию технического задания. | 2025-04-11 | Макар К. и Сергей К.
3 | ДК (Дорожная Карта), Первый код | Составить дорожную карту и что-то написать. | 2025-04-20 | Макар К. и Сергей К.
4 | Навигация сайта + Главная страница, Страница с сайтами | Сделать Навигационное меню и несколько страниц сайта. | 2025-04-25 | Сергей К.
5 | Окно связи (чат бот) + связь с разработчиком | Сделать первую версию окна со связью/чат бот. | 2025-04-25 | Макар К.
6 | Регистрация + Авторизация пользователей | Реализовать регистрацию новых пользователей и авторизацию уже зарегистрированных, сделать работу с базами данных | 2025-04-29 | Сергей К.
7 | Добавление данных проектов на сервер каждого пользователя, "покупка" пользователем сайтов | Реализовать покупку пользователем какого-либо сайта, после чего в его каталоге на сервере будет добавляться данные купленного им сайта | 02.04.2025-03.02.2025 | Сергей К.
8 | Готовая версия Окна связи | Доделать обратную связь пользователя с чат-ботом и разработчиком | 2025-04-03 | Макар К.